## Información Gral
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| Cliente | Sponsor
| Nombre del proyecto | Product Owner
| Código | Scrum Master
| Objetivo del proyecto | Scru Team
Visión del proyecto
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| ESTIMACIÓN PLANEADA | REAL | Total | Ejecutadas
| Duración del Sprint | Horas del proyecto | #REF! | #REF!
| Cant. De Sprint | Puntos de usuario | #REF! | #REF!
| Estimación en horas | Cant. De Sprint | 0
| Estimación en puntos de usuario | velocidad del último Sprint
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
www.iterocol.com
Note on E20: DD-MM-AA
Note on E21: DD-MM-AA

## Sp1
USER STORIES
Registro de usuario (Id 1) , Log-in de usuario (Id 2) , Cambio de contraseña de usuario (Id 3 ) , Validacion de datos (Id 4)
Por hacer
| Estimado | Real | [25 empty] | En Proceso
Días de implementación de Sprint | 13 | [26 empty] | En Evaluación
Horas o Puntos de usuario | 98 | 71 | [25 empty] | Hecho
Estado del Sprint | Hecho
FECHA DE INICIO | 2019-02-10
FECHA DE FIN | 2019-02-22
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| DÍA | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13 | REAL | RESPONSABLE | STORY ID | ESTADO
TAREA | ESTIMADO
Registro de usuario (Ingreso de credenciales) | 24 | 1: 2; 2: 2; 3: 2; 4: 4; 5: 2; 8: 2; 10: 2 | 16 | Bryan pinzon | 1 | Hecho
Log - in de usuario | 10 | 5: 2; 6: 3; 7: 4 | 9 | Juan diego Morales | 2 | Hecho
Cambio de contraseña de usuario | 10 | 7: 2; 8: 2; 9: 3 | 7 | Juan diego Morales | 3 | Hecho
Validacion de datos | 10 | 10: 4 | 4 | Juan diego Morales | 4 | Hecho
Implementacion de diagramas | 12 | 11: 4; 12: 2; 13: 4 | 10 | Enrique Suarez | N/A | En Proceso
Elaboracion manual de desarrollador | 8 | 12: 2; 13: 2 | 4 | Bryan pinzon | N/A | Hecho
Elaboracion manual de Usuario | 6 | 12: 2; 13: 3 | 5 | Bryan pinzon | N/A | Hecho
Elaboracion manual de Instalacion | 6 | 12: 2; 13: 2 | 4 | Bryan pinzon | N/A | Hecho
Elaboracion plan de pruebas | 8 | 10: 2; 11: 2 | 4 | Leonardo Ruiz | N/A | Hecho
Ejecucion plan de pruebas | 4 | 11: 2; 12: 4; 13: 2 | 8 | Leonardo Ruiz | N/A | Hecho
Act 11 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 12 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 13 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 14 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 15 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 16 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 17 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 18 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 19 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 20 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 21 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 22 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 23 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 24 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 25 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 26 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Restante | 98 | 1: 96; 2: 94; 3: 92; 4: 88; 5: 84; 6: 81; 7: 75; 8: 71; 9: 68; 10: 60; 11: 52; 12: 40; 13: 27 | 71
Estimado | 98 | 1: 90.4615; 2: 82.9231; 3: 75.3846; 4: 67.8462; 5: 60.3077; 6: 52.7692; 7: 45.2308; 8: 37.6923; 9: 30.1538; 10: 22.6154; 11: 15.0769; 12: 7.5385; 13: 1.2434e-14
SPRINT BACKLOG - CICLO 1
Note on C24: Definir si estimar en horas o puntos de usuario

## Definiciones (hidden)
Velocidad: | La velocidad es la cantidad de story points que se completan por iteración
Definiciones