## Sp2
USER STORIES
modulo de publicaciones (Id 5)
Por hacer
| Estimado | Real | [25 empty] | En Proceso
Días de implementación de Sprint | 15 | [26 empty] | En Evaluación
Horas o Puntos de usuario | 80 | 58 | [25 empty] | Hecho
Estado del Sprint | Por hacer
FECHA DE INICIO | 2019-03-09
FECHA DE FIN | 2019-03-23
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [7 empty] | REAL | RESPONSABLE | STORY ID | ESTADO
TAREA | ESTIMADO
Realizar layout detallado de perfil | 2 | [22 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Inflar el perfil con informacion propia del usuario | 6 | [22 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Añadir boton cerrar sesion (funcionalidad realizada) | 4 | [22 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Inflar el layout Publicaciones. | 8 | 2: 2; 3: 2; 5: 2; 7: 2 | 8 |  |  | Por hacer
Realizar el layout detallado de las publicaciones en el perfil | 8 | [22 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Implementacion de funcionalidades layout publicaciones | 8 | [22 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Realizar funcionalidad busqueda de usuarios | 8 | 7: 2; 8: 4; 9: 2 | 8 |  |  | Hecho
Realizar funcionalidad de ver post propios en perfil | 4 | [22 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Implementacion necesaria de backend | 8 | 8: 2; 9: 2 | 4 |  |  | Por hacer
Actualizacion plan de pruebas v 3.0.0 | 6 | 12: 2; 13: 2; 14: 2 | 6 | Leonardo Ruiz |  | Hecho
Actualizacion casos de prueba e iteraciones | 4 | 14: 4 | 4 | Leonardo Ruiz |  | Hecho
Ejecucion de pruebas | 8 | 13: 4; 14: 4 | 8 | Leonardo Ruiz |  | Hecho
Implementacion de diagramas | 12 | 9: 2; 11: 4 | 6 | Enrique Suarez |  | Por hacer
Actualizacion manual de desarrollador | 2 | 10: 2 | 2 |  |  | Por hacer
Actualizacion manual de usuario | 2 | 10: 2 | 2 |  |  | Por hacer
Actualizacion manual de instalacion | 2 | 10: 2 | 2 |  |  | Por hacer
Modificaciones de seguridad en Log-in (Urg) | 4 | 1: 2; 4: 2 | 4 | Leonardo Ruiz |  | Hecho
Correcciones Anterior Sprint (Urg) | 4 | 3: 4 | 4 |  |  | Hecho
Act 19 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 20 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 21 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 22 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 23 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 24 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 25 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 26 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Restante | 100 | 1: 98; 2: 96; 3: 90; 4: 88; 5: 86; 7: #VALUE!; 8: #VALUE!; 9: #VALUE!; 10: #VALUE!; 11: #VALUE!; 12: #VALUE!; 13: #VALUE!; 14: #VALUE! | 58
Estimado | 100 | 93.3333 | 86.6667 | 80 | 73.3333 | 66.6667 | 60 | 53.3333 | 46.6667 | 40 | 33.3333 | 26.6667 | 20 | 13.3333 | 6.6667 | -1.5987e-14
SPRINT BACKLOG - CICLO 2
Note on C24: Definir si estimar en horas o puntos de usuario

## Definiciones (hidden)
Velocidad: | La velocidad es la cantidad de story points que se completan por iteración
Definiciones