## Sp2
USER STORIES
modulo de publicaciones (Id 5)
Por hacer
| Estimado | Real | [25 empty] | En Proceso
Días de implementación de Sprint | 15 | [26 empty] | En Evaluación
Horas o Puntos de usuario | 80 | 60 | [25 empty] | Hecho
Estado del Sprint | Por hacer
FECHA DE INICIO | 2019-02-24
FECHA DE FIN | 2019-03-09
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [7 empty] | REAL | RESPONSABLE | STORY ID | ESTADO
TAREA | ESTIMADO
Pintar el encabezado de la vista. | 2 | [22 empty] | 2 |  |  | Hecho | bar: 3 to 4
Pintar el componente Bottom App Bar con sus respectivos botones. | 6 | 6: 2; 7: 2; 8: 2 | 6 |  |  | Hecho
Hacer el molde de las publicaciones con Material Cards. | 4 | 2: 2; 5: 2 | 4 |  |  | Hecho
Inflar el layout Publicaciones. | 8 | 11: 2; 12: 2 | 4 |  |  | En Proceso
Realizar el layout detallado de cada publicación.(Tipo) | 8 | 14: 2; 15: 2 | 4 |  |  | En Proceso
Implementacion de funcionalidades layout publicaciones | 8 | 10: 2; 13: 2 | 4 |  |  | Hecho
implementacion de funcionalidades layout detalle publicacion | 8 | 10: 2; 11: 4 | 6 |  |  | En Proceso
Implementacion necesaria en back-end | 4 | 1: 2; 12: 2 | 4 |  |  | Hecho
Actualizacion plan de pruebas v. 2.0.0 | 8 | 9: 2; 11: 2; 14: 2 | 6 |  |  | Hecho
Ejecucion plan de pruebas v. 2.0.0 | 6 | [22 empty] | 0 |  |  | Hecho
Implementacion de diagramas | 12 | 7: 2; 8: 4; 10: 2; 13: 2; 14: 2; 15: 2 | 14 |  |  | En Proceso
Actualizacion manual de desarrollador | 2 | 14: 2 | 2 |  |  | Hecho
Actualizacion manual de usuario | 2 | 11: 2 | 2 |  |  | Hecho
Actualizacion manual de instalacion | 2 | 13: 2 | 2 |  |  | Hecho
Act 15 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 16 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 17 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 18 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 19 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 20 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 21 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 22 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 23 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 24 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 25 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Act 26 | [23 empty] | 0 |  |  | Por hacer
Restante | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 | 66 | 60 | 58 | 52 | 42 | 38 | 32 | 24 | 20 | [7 empty] | 60
Estimado | 80 | 74.6667 | 69.3333 | 64 | 58.6667 | 53.3333 | 48 | 42.6667 | 37.3333 | 32 | 26.6667 | 21.3333 | 16 | 10.6667 | 5.3333 | 5.3291e-15
SPRINT BACKLOG - CICLO 2
Note on C24: Definir si estimar en horas o puntos de usuario

## Definiciones (hidden)
Velocidad: | La velocidad es la cantidad de story points que se completan por iteración
Definiciones